## Sheet1
STT | Thời gian | Nội dung thực hiện (Trọng tâm Backend) | Kết quả / Mốc kiểm soát
1 | Tuần 1 | Thiết kế giao diện người dùng (Frontend) (Đã hoàn thành) | Duyệt giao diện UI/UX – 04/10/2026 (Đã xong)
(28/09 – 04/10/2026)
2 | Tuần 2 | Phân tích yêu cầu hệ thống; Thiết kế kiến trúc CSDL (Database Schema, quan hệ bảng, indexes); Lựa chọn công nghệ & dựng khung dự án (Project Setup/Clean Architecture). | Bảng thiết kế CSDL chi tiết (ERD) & Khung dự án sẵn sàng – 11/10/2026
(05/10 – 11/10/2026)
3 | Tuần 3 | Lập trình CSDL (Migrations, Seeders); Xây dựng các API nền tảng: Xác thực & Phân quyền (Authentication & Authorization: JWT/OAuth2, Role/Permission). | Hoàn thành API Đăng nhập/Đăng ký & Phân quyền – 18/10/2026
(12/10 – 18/10/2026)
4 | Tuần 4 | Kiểm thử toàn diện Backend (Unit Test, Integration Test); Bảo mật API (Rate limiting, CORS, Input Validation, OWASP Top 10); Sửa lỗi dựa trên phản hồi. | Báo cáo kiểm thử & Hoàn thành sửa lỗi – 25/10/2026
(19/10 – 25/10/2026)
5 | Tuần 5 | Triển khai hạ tầng; Viết tài liệu kỹ thuật & quy trình vận hành API; Bàn giao nguồn mã nguồn (Source Code) và tài khoản. | Nghiệm thu & Bàn giao hệ thống Backend hoàn chỉnh – 01/11/2026
(26/10 – 01/11/2026)